## 每日计划
任务计划与每日剩余时间（2026年10月8日—18日）
排程规则：每项任务均从今天起分配至其截止日；可修改 B5 的每日可用工作时长，右侧自动计算剩余／缺口。
每日可用工作时长（可修改） | 10 | 小时／天
全部工作量 | 71.5 | 小时
日期 | 星期 | 当日主要任务 | 最近截止节点 | 计划投入（h） | 可用时间（h） | 剩余／缺口（h）
2026-10-08T00:00:00.000Z | 周四 | 语音工具与Hiwi邮件 1.5 h；PPT修改 5 h | 最早截止：10月8日 | 6.5 | 6.5 | 0
2026-10-09T00:00:00.000Z | 周五 | PPT修改并汇报 5 h；Hiwi面试 3 h | 最早截止：10月9日 | 8 | 10 | 2
2026-10-10T00:00:00.000Z | 周六 | GPT Bot 2.5 h；70 BG任务 7.5 h | 最早截止：10月11日 | 10 | 10 | 0
2026-10-11T00:00:00.000Z | 周日 | GPT Bot 2.5 h；70 BG任务 7.5 h | 最早截止：10月11日 | 10 | 10 | 0
2026-10-12T00:00:00.000Z | 周一 | Hiwi表格 5 h；70 BG任务 5 h | 最早截止：10月12日 | 10 | 10 | 0
2026-10-13T00:00:00.000Z | 周二 | 70 BG任务 | 截止：10月16日 | 5.75 | 10 | 4.25
2026-10-14T00:00:00.000Z | 周三 | 70 BG任务 | 截止：10月16日 | 5.75 | 10 | 4.25
2026-10-15T00:00:00.000Z | 周四 | 70 BG任务 | 截止：10月16日 | 5.75 | 10 | 4.25
2026-10-16T00:00:00.000Z | 周五 | 70 BG任务 | 截止：10月16日 | 5.75 | 10 | 4.25
2026-10-17T00:00:00.000Z | 周六 | 199 BG最终成果整合与PPT | 截止：10月18日 | 2 | 10 | 8
2026-10-18T00:00:00.000Z | 周日 | 199 BG最终成果整合与PPT | 截止：10月18日 | 2 | 10 | 8
任务拆分与进度：后续任务后移，优先满足最早截止节点
来源 | 任务 | 总工时（h） | 截止日期 | 分配日期 | 每日投入（h） | 分配说明 | 完成度（可修改） | 进度条
自己 | 安装语音识别工具并写Hiwi邮件 | 1.5 | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 08.10 | 1.5 | 当天完成 | 0% | 0%
老师给定 | 修改好当前PPT并汇报 | 10 | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 08.10–09.10 | 5 | 08日 5 h；09日 5 h | 0% | 0%
自己 | 准备并进行Hiwi面试 | 3 | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 09.10 | 3 | 后移至09日完成 | 0% | 0%
自己 | 开发GPT对话Bot | 5 | 2026-10-11T00:00:00.000Z | 10.10–11.10 | 2.5 | 均分两天 | 0% | 0%
自己 | Hiwi表格概念结构并调整当前表格 | 5 | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 12.10 | 5 | 后移至12日完成 | 0% | 0%
老师给定 | 1. 纠错清洗 | 8 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 1.14 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 2. 计算四表 | 3 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 0.43 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 3.1 明确要点 | 2 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 0.29 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 3.2 整理数据 | 16 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 2.29 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 3.3 补充新实验（优先 Gemini 2.5 Pro） | 8 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 1.14 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 5. 10次重复跑测 | 6 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 10.10–16.10 | 0.86 | 随70 BG每日总工时按比例推进 | 0% | 0%
老师给定 | 6. 制作完整199 BG PPT | 4 | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 17.10–18.10 | 2 | 均分两天 | 0% | 0%
总计 |  | 71.5